| UBND XÃ KIM NGÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG MN LÂM THỦY | Độc lập - Tự do - Hạnh phúc |
| Số: /KH - MN | Lâm Thủy, ngày 25 tháng 8 năm 2025 |

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỄ KHAI GIẢNG

NĂM HỌC 2025 - 2026

Thực hiện kế hoạch năm học 2025 - 2026;

Để chuẩn bị và tổ chức tốt lễ khai giảng năm học mới cho trẻ theo đúng quy định và phù hợp với điều kiện thực tế của trường, Trường MN Lâm Thủy xây dựng KH thực hiện như sau:

1. Mục đích, yêu cầu.

Tổ chức lễ khai giảng vui tươi, phấn khởi; tạo điều kiện cho trẻ có thêm cơ hội tham gia các hoạt động tập thể, giúp trẻ phát triển toàn diện về thể chất và tinh thần.

Thu hút trẻ tham gia các hoạt động vui chơi bổ ích, an toàn, lành mạnh nhân dịp Lễ khai giảng.

Cho trẻ biết về ngày khai giảng là ngày bắt đầu cho một năm học mới ngày ngày này có nhiều hoa, bóng, cờ và  gặp, đón nhiều bạn mới.

2. Thời gian, địa điểm, thành phần:

- Từ ngày 25/8/2025 đến ngày 3/9/2025 các lớp tự tập các tiết mục như đã đăng ký.

- Ngày 4/9/2025: Tổng duyệt toàn bộ chương trình kịch bản khai giảng

- Thời gian tổ chức chính thức:  7h30p ngày 5 tháng 9 năm 2025 (Thứ 6)

- Địa điểm: Tại sân trường điểm trường Trung Tâm.

- Thành phần tham dự:

+ Đại diện UBND xã Kim Ngân

+ Đại diện các ban ngành trên địa bàn.

+ Ban đại diện hội cha, mẹ học sinh trường.

+ Toàn thể CB - GV, NV, phụ huynh và học sinh toàn trường.

3. Phân công nhiệm vụ chung:

- Đ/c  Nguyễn Thị Vân   - Hiệu trưởng: Chỉ đạo chung

- Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền – PHT: XD kế hoạch chung.

- Đ/c Hiền chỉ đạo công tác lễ hội

- Đ/c Diệc chỉ đạo phần chuẩn bị ĐK.

- Đ/c Yến: Chuẩn bị và gửi giấy mời, Chuẩn bị nước, hoa quả, bánh trái đón tiếp đại biểu.

- Các Đ/c Thi, Giang, Nương, Loan, Năm:  Chỉ đạo công tác chuẩn bị âm thanh, loa máy, phong màn, bàn ghế đại biểu.

- Đ/c Hoàng Thị Hoài: Dẫn chương trình buổi lễ

- Đ/c Lê Phương: Phụ trách công tác chụp ảnh. ( ảnh toàn cảnh, đại biểu, văn nghệ, phát biểu vv).

- Tổ Lớn: Đưa tin. Đ/c Hoài phân công Gv trong tổ viết tin ( GV viết tin bài có chất lượng, đúng nội dung, thành phần).

- Đ/c Thi Cụm Trưởng chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường.

4. Trang phục:

- Trẻ toàn trường: Áo quần đồng phục.

- Trẻ văn nghệ: Các lớp tự chủ động thuê trang phục cho trẻ

- Cô: Áo dài.

5. Chương trình khai giảng:

| TT | Nội dung | Người thực hiện | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ổn định trẻ: Trẻ toàn trường hát bài Trường chúng cháu là trường mầm non | Đ/c Hoàng Hoài |  |
| 2 | Phát biểu của đ/c Hiệu trưởng | Đ/c Nguyễn Thị Vân |  |
| 3 | Văn nghệ | Đ/c Hoàng Hoài |  |
|  | - Tiết mục múa : Mầm non hạnh phúc thân yêu | Lớp MGL |  |
|  | - Tiết mục múa : Ngày đầu tiên đi học | Cô và trẻ |  |
|  | - Tiết mục múa : Nghề giáo tôi yêu | Các cô giáo |  |
| 4 | - Phát biểu của hội phụ huynh và tặng quà | Phụ huynh, BGH nhà trường |  |
| 5 | Tham dự lễ kỷ niệm 80 năm thành lập Bộ Quốc gia giáo dục và Khai giảng năm học 2025-2026 được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1 của Đài truyền hình Việt Nam | Toàn thể CB,GV,NV và các cháu toàn rường |  |

Trên đây là kế hoạch tổ chức Lễ khai giảng năm học 2025 - 2026 của Trường MN Lâm Thủy đề nghị toàn bộ CB, GV, NV và học sinh thực hiện nghiêm túc.

XÂY DỰNG KẾ HOẠCH                                                                                    NGƯỜI  DUYỆT

PHT                                                                                            HT

Nguyễn Thị Thu Hiền                                                                Nguyễn Thị Vân